«Утверждаю»

Директор ГБОУ СОШ № 1

г.о.Чапаевск

____________Терехов В.А.

«         »_______20___г.

Принято на заседании Рабочей группы

по внедрению ФГОС

«___»___20___г.

План – график

по организации целевого и эффективного использования

инновационного  учебно-лабораторного оборудования

в условиях введения ФГОС НОО

в ГБОУ СОШ №1 г.о.Чапаевск

на 2011-2015г.г.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение учебно-лабораторного оборудования | Декабрь 2011 | Администрация |
| 2 | Заключение договоров о материальной ответственности за полученное оборудование | Январь 2012 | Заведующий хозяйством |
| 3 | Установка и подключение учебно-лабораторного оборудования | Январь-февраль 2012 | Заведующий хозяйством |
| 4 | Изучение инструкций, мультимедийных учебников, рекомендаций по использованию инновационного оборудования | Март 2012 | Учителя |
| 5 | Обучение учителей 1-х классов на базе тьюторской площадки Ресурсного центра г.Чапаевска по вопросу использования информационно-образовательной среды как средства реализации ФГОС общего образования на примере учебно-лабораторного оборудования | Март 2012 | Администрация |
| 6 | Изучение требований Сан ПИН по использованию технических и мультимедийных средств обучения | апрель 2012 | Учителя |
| 7 | Изучение правил техники безопасности при работе с учебно-лабораторным оборудованием | апрель 2012 | Учителя |
| 8 | Освоение учителями 1-х классов технологий использования учебно-лабораторного оборудования | В течение года | Учителя |
| 9 | Изучение опыта работы других общеобразовательных учреждений по использованию учебно-лабораторного оборудования | В течение года | Администрация |
| 10 | Анализ использования учебно-лабораторного оборудования учителями 1-х классов и уровня подготовленности учителей 1-х классов к работе с инновационным оборудованием на основе посещённых уроков и занятий по внеурочной деятельности | Май 2012 | Заместитель директора по УВР |
| 11 | Организация открытых уроков и занятий по внеурочной деятельности с использованием инновационного оборудования для родительской общественности | Март-май 2012 | Заместитель директора по УВР |
| 12 | Проведение открытых уроков по использованию инновационного оборудования для педагогов школы, педагогов других ОУ . | Март-апрель 2012, 2013 | Заместитель директора по УВР |
| 13 | Распространение опыта эффективного использования учебно- лабораторного оборудования на школьном сайте, родительских собраниях, публичных слушаниях, в СМИ. | В течение года | Администрация |
| 14 | Тематический контроль «Использование компьютерного оборудования и компьютерных технологий учителями 1-х, 2-х классов» | Май 2013 | Администрация |
| 15 | Освоение учителями 2-х, 3-х классов технологий использования учебно-лабораторного оборудования | В течение года | Учителя |
| 16 | Круглый стол «Эффекты от использования учебно-лабораторного оборудования при введении ФГОС начального общего образования » | Июнь 2012 | Заместитель директора по УВР |
| 17 | Обучение учителей 2-х,3-х классов на базе тьюторской площадки Ресурсного центра г.Чапаевска по вопросу использования информационно-образовательной среды как средства реализации ФГОС общего образования на примере учебно-лабораторного оборудования | Июнь 2012 | Администрация |
| 18 | Участие в разработке и внедрении в ВШК раздела по проведению мониторинга целевого и эффективного использования учебного оборудования | Сентябрь 2012 | Учителя, Заместитель директора по УВР |
| 19 | Подготовка к педсовету по вопросам использования инновационного оборудования как ресурса повышения качества образования. | Октябрь 2013 | Заместитель директора по УВР |
| 20 | Анализ использования в УВП учебно-лабораторного и учебно-наглядного оборудования в 3-х классах | Октябрь 2013, 2014 | Заместитель директора по УВР |
| 21 | Распространение опыта по использованию учебно-лабораторного и учебно-наглядного оборудования в начальных классах. Проведение окружного семинара для учителей. | Ноябрь 2013 | Заместитель директора по УВР, учителя |
| 22 | Внесение изменений и дополнений в рабочие программы и тематическое планирование уроков по предметам в связи с использованием инновационного оборудования | Январь 2012, август 2012, 2013 | Учителя |
| 23 | Обучение учителей 4-х классов на базе тьюторской площадки Ресурсного центра г.Чапаевска по вопросу использования информационно-образовательной среды как средства реализации ФГОС общего образования на примере учебно-лабораторного оборудования | Апрель 2014 | Администрация |
| 24 | Освоение учителями 4-х классов технологий использования учебно-лабораторного оборудования через посещение уроков коллег, мастер-классов | В течение года | Учителя |
| 25 | Тематический контроль «Использование компьютерного оборудования и компьютерных технологий учителями 1-х, 2-х, 3-х классах» | Май 2014 | Администрация |
| 26 | Подготовка рабочих программ и программ курсов внеурочной деятельности с учетом возможностей использования УЛО | Июнь-август | учителя |
| 27 | Проверка работоспособности УЛО техническими специалистами | Сентябрь | Заведующий хозяйством |
| 28 | Освоение УЛО учителями 1-ых классов | Сентябрь-ноябрь | учителя |
| 29 | Утверждение рабочих программ с учетом возможностей использования УЛО | Сентябрь | Администрация |
| 30 | Подготовка графика использования УЛО | Октябрь 2014 | Учителя |
| 31 | Тематический контроль «Результативность использования УЛО в учебном процессе» | Ноябрь | Администрация |
| 32 | Диагностика знаний учащихся с использованием системы контроля качества знаний PROClass. | Ноябрь | учителя |
| 33 | Анализ использованияУЛО для организации работы по направлению «Одаренные дети» | Апрель | Администрация, учителя |
| 34 | Распространение опыта учителей по использованию программно-методических комплексов | Февраль – май 2015 | учителя |
| 35 | Оказание технической поддержки учителям по применению программно-методических комплексов | В течение года | Учителя |